-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2030 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к объекту МБОУ «СОШ 9» г. Назарово и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или  реконструкцию объекта.

6.«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБОУ «СОШ 9» г. Назарово  нормативных правовых документов,  обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., регистрационный № 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г., № 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный № 31250), от 28 мая 2014 г. № 598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный № 33406) и от 17 июля 2015 г. № 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015г., регистрационный № 38490);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски)	на объектах инфраструктуры МБОУ «СОШ 9» г. Назарово, условий для беспрепятственного доступа к объектам  инфраструктуры школы, местам отдыха и предоставляемым в них услугам;

- условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по территории школы;

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах школы;

- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам школы;

- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих в МБОУ «СОШ 9» г. Назарово, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  школы и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

9. Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в МБОУ «СОШ 9» г. Назарово: численность инвалидов в МБОУ «СОШ 9» г. Назарово по состоянию на 01.12.2016 г.- 19 чел., что составляет 2,0 % от общей численности обучающихся, в том числе по проблемам здоровья:

-дети с ОВЗ - 9 чел.;

-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках -10 чел.

10. Сроки и этапы реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана  с 2017 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап - 2017 год;

второй этап -  2018-2028 годы;

третий этап – 2029-2030 год.

Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, обеспечение работ по актуализации паспортов доступности объектов  инфраструктуры для формирования актуальной карты доступности МБОУ «СОШ 9».

Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством.

Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБОУ «СОШ 9» с учетом проведенных   мероприятий в рамках реализации государственных программ   и достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II. Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБОУ «СОШ 9» г. Назарово

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Единицы измерения | Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Наличие доступа к объекту инвалидов к месту предоставления услуги: | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка стандартных знаков доступности, в виде табличек и наклеек |  | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств текущего ремонта |
|  | - укладка асфальта на пути движения на территории школы, установка информационных и предупреждающих знаков |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | Ходатайство о выделении бюджетных средств Выполнение за счет средств капитального и текущего ремонта |
|  | - установка предупредительных тактильных полос, установка противоскользящих покрытий на ступенях, - установка дополнительного разделительного поручня |  | нет нет | нет нет | нет нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да да | да да | да да | да да | Выполнение за счет средств капитального и текущего ремонта |
|  | - установка специальных напольных желтых полос в начале и в конце пандуса, установка противоскользящего покрытия на пандусе |  | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств текущего ремонта |
|  | - наличие парковки с достаточным количеством парковочных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места обозначить соответствующими знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, и т.п.) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств капитального и текущего ремонта |
| 2 | Наличие доступных входных групп: | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка кнопки вызова персонала |  | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств текущего ремонта |
|  | - закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола |  | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств текущего ремонта |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | Выполнение за счет средств текущего и капитального ремонтов, участие в государственной программе «Доступная среда для инвалидов» |
|  | - наклеивание на покрытия пола плитки или тактильных элементов |  | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
|  | - предусмотреть рифление на поручнях |  | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 4 | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка светового табло для вывода информации. - замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверных проемов |  | нет нет | нет нет | нет да | нет да | нет да | нет да | нет да | нет да | нет да | нет да | да да | да да | да да | да да | да да |  |
| 5 | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Не нуждается |
| 6 | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | Ходатайство о выделении средств Текущий ремонт |
|  | - установить специальное электронное табло. - установить кнопку вызова помощи в зоне ожидания для МНГ, доступной для инвалидов. - установить световую систему оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка, и /или организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Заключение договоров на оказание услуг, обучение специалиста за счет средств ОО |
| 11 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги. | % | 10 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение инструктажа, прохождение курсов ПК |
| 12 | Количество услуг на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Не нуждается |
| 13 | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Внесение изменений в структуру сайта |
| 14 | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение за счет средств федерального бюджета |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объекта МБОУ «СОШ №9» г. Назарово

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ МБОУ «СОШ №9» г. Назарово 03-01-323 от 31.08.2016 г. «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ МБОУ «СОШ №9» г. Назарово 03-01-325 от 31.08.2016 г «Об утверждении паспорта доступности объекта и плана мероприятий «Дорожная карта» |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | 3 квартал 2016 г. | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг и утверждение плана мероприятий «Дорожная карта» по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы учреждения |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово |  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 3 | - Поэтапная реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказы учреждения |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | - 2017-2028 |  |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | ежегодно | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Принятие административно- распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | выполнено | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: | Приказы учреждения |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | 2016-2030 годы | Расширение сферы предоставления услуг |
| 3.1. | по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в дистанционной форме |  |  |  |  |  |
| 3.3. | с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объект в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 3.4. | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимодействия и сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 3.5. | инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы школы |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | 2016 - 2030 годы | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы школы |  | МБОУ «СОШ №9 г. Назарово |  | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 6 | - Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы |  |  | - 2016-2030 годы | - Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 7 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  |  | - МБОУ «СОШ №9 г. Назарово | - 4 квартал 2016 года | - Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) |